## TODO리스트
일자 | 실적 | 계획
2020-03-21 | 1.환결설정 | 2.DB검증

## 이슈리스트
| 구분 | 발생일 | 작성자 | 상세 | 조치방법 | 처리결과 | 완료예정일 | 비고
1 | 컬러 전(前)공정 분할 |  |  | 1. 도금공정에서 출측분할 실적처리되었을 때, 컬러 재매칭/리스케쥴 처리 컬러 전공정에서 입 출측 분할에 해당 | PGM 수정 | 출측분할 실적 처리시 이벤트 캐치하여 해당 컬러MO 재매칭 수행하고 작업지시 재전송 ->입측분할시 인라인 SHL 작업지시가 전송되지 않음(ERROR) | 완료
2 | 컬러 재매칭 |  |  | 조업실적 상황에 따른 소재부족 혹은 소재소진시 소재 재매칭 및 작업지시 | PGM 수정 | -> 작업지시취소(수동) ->매칭해제(자동) -> 재매칭 (수동) -> 작업지시, MO추가 (수동) -> 소재부족상황 발생시 컬러소재매칭관리화면에 경고창 표시 | 완료
3 | 인라인 |  |  | 한 소재 코일과 시트 동시 작업 -한 코일에서 인라인 오프라인 동시에 작업지시 생성 및 실적 처리 | 신규Process | -현재 선생산후 부적합 정보처리. -1안)입측분할(Logical) -2안)출측분할=출측검사실적등록시점에 두가지 MO를 구분하여 실적 등록(복수오더 정보 활용)->7/E까지 세부추진방안 수립 및 구현완료 | 2012-07-30
4 | 인라인 |  |  | 인라인으로 작업지시 내려왔으나, 차후에 오프라인으로 작업하는 경우에 대한 처리 방안 | PGM 수정 | 컬러출측에서 이상재 보고. 등급D로 판정하고 Pass하여 차후에 작업. -> SHL 작업지시 G 상태에서 F1으로 변경 필요. 인라인을 N을 수정. | 완료
5 | 인라인 |  |  | 시트절단 MO 제품을 불량에 의하여 CCL 재투입 필요발생 APS에서 스케쥴 조정 후 MES 확인시 인라인란 "N" 표기됨 "Y"로 바뀌지 않을 경우 작업후 제품 실적 등록 불가 | PGM 수정 | 해당 작업지시를 F1 제일 상단으로 위치시키고 인라인 Y로 처리. (CCL 뿐만 아니라 타라인도 F1제일 상단으로 위치) -> 관제는 문제 없음. APS에서 N으로 수정해서 스케쥴 내려옴. -> F1 제일 상단 위치시키는 것은 Ranking 등의 문제로 구현 어려움 | 완료
6 | 요구차 |  |  | CCL 제품인데 CCL 전공정(CGL, EGL, 후공정)에서 요구차로 3SHL(63)으로 보냈을 때 CCL 스케쥴 삭제 필요 | 현업교육 | CGL 출측 혹은 SHL 입측에서 부적합보고/판정하여 타제품으로 MO전환 (정상프로세스) | 완료
7 | 대체공정 처리 |  |  | 6SHL, 7SHL은 항상 공정변경해서 작업가능하게 모두 대체공정을 삽입 | PGM 수정 | APS Line Compat 정보에서 모든 SHL 대체가능하게 적용 | 완료
8 | 복수오더/단판분할 |  |  | 복수오더 단판분할 처리 | 신규Process | L2 Dummy 활용 | 완료
9 | 전수검사 |  |  | 자가생산 전수검사 제품 처리방안 | 신규Process | 전수검사 및 기타 발생 가능한 현업 Process를 정리 완료 ->위탁임가공 전수검사 프로세스 활용 확정 ->공장내 전수검사 대상재 판단 기준 확정 필요(김태성 D) | 2012-07-30
10 | 소둔작업지시 |  |  | 소둔공정 작업지시 및 조업 프로세스 변경 (공정에 관계없이 조업진행하고자 함) | PGM 수정 | 소둔공정통합(44)으로 구현 예정 MES조업완료 | 완료
11 | MO 분할 |  |  | 작업중 APS MO 분할시 관제화면에서 중복표시 ERROR | PGM 수정 | 구현/적용 완료 | 완료
12 | MO 전환 |  |  | MO전환시 중량, 사이즈 변경 필요 | 조업 | -APS에서 부적합판정 및 MO 전환으로 처리하면 MES에서 중량, SIZE 편집 등록 -MES/PP 수정 필요, ERP PP, CO간 협의 -MES조업 완료, 생산관제 반영 필요 | 완료
13 | 이상재처리 |  |  | 부적합 보고 취소 및 정정 | 조업 | -부적합 보고 항목(중량 등) 수정시에는 APS 프로시저(삭제용)를 MES/조업관제에서 호출하고 정상 IF로 수정내용을 APS로 송신 -중량외 제품사항이 변경되는 경우, MO전환으로 처리 | 완료
14 | 작업지시전송 과다 |  |  | 작업지시 전송 회수가 너무 많아 Level 2 Overflow Risk 있음. -도금라인 공정변경시 PLTCM S/T 폭 변경으로 PLTCM 작업스케쥴 재전송. -7/11, 281회 PLTCM schedule 수신. 건당 수신처리 20초 소요. | PGM 수정 | -작업지시 변경용(ST 폭 데이터 변경 등)용 전용 전문 신규 생성 --> 전송대상 최적화를 반영하여 모니터링 결과 별도 전문은 불필요로 판단함 APS: 순서변경 없을 시 작업지시 송신 하지 않는 것으로 변경 MES조업 : 7/18 계휴 때 L2와 테스트 후 적용예정 | 완료
15 | 확정구간 |  |  | 단기구간내 스케쥴 변동 최소화 동시에 이상상황시 조치가 가능하게 POR에 걸린 Coil만 변경불가로 | PGM 수정 | -확정불가 구간은 기존 대로 유지(G1) -스케쥴러 변경 불가 구간 및 Warning MSG를 작업지시간트에 표시 | 완료