## 시나리오테스트
Business Scenario |  |  | Algo 학/실습 Process
Scenario 개요
중요 점검 항목 |  |  | DB에 저장된 자료가 UI에서 작동 여부 확인
문제풀기 실습 시 컴파일 진행/결과 완료 여부 확인
학습자의 요청/오류신고가 관리자에게 전달되는지 여부 확인
Test Case
Step | 시연 여부 | Step 상세 설명 | 프로그램명 | ProcessID | 테스트 조건 (Input Data) | 예상 결과/ Check Point | 실제 결과 | Test 담당자 | 테스트 결과
학습
1 |  | 관리자가 학습 자료 DB에 저장 | algo |  | 학습자료를 DB에 업데이트 | 자료 저장 성공 |  | 박용민
2 |  | 학습 자료 요청 | algo |  | 학습 페이지 열기 | 학습내용표시 |  | 박용민
3 |  | 학습 완료 및 실습진행 | algo |  | 학습을 완료 | 학습 완료 팝업창 |  | 박용민
4 |  | 학습한 내용 평가 | algo |  | 내용평가 저장 버튼 | 평가 성공 팝업창 |  | 박용민
5 |  | 학습자료 오류 신고 | algo |  | 오류 내용 작성 후 보내기 버튼 | 오류보고 성공 팝업창 |  | 박용민
6 |  | 학습자료 추가 요청 | algo |  | 자료 추가 요청 작성 후 보내기 버튼 | 요청 성공 팝업창 |  | 박용민
7 |  | 자료 오류 수정 | algo |  | DB내 학습자료 수정 | 수정된 학습자료 표시 |  | 박용민
실습
1 |  | 실습자료 DB에 저장 | algo |  | 실습자료 작성 및 등록 버튼 | 실습자료 생성 |  | 박용민
2 |  | 문제 검색 | algo |  | 검색어 입력 후 '검색' 버튼 | 검색한 문제들의 리스트를 보여줌 |  | 박용민
3 |  | 문제 내용 확인 | algo |  | 리스트에서 풀 문제 선택 | 선택한 문제의 내용이 표시 |  | 박용민
4 |  | 코드 직접 작성 | algo |  | 코드 에디터 | 사용자가 작성한 코드가 입력됨 |  | 박용민
5 |  | 코드를 실행하여 결과 확인 | algo |  | 코드전송' 버튼 | 작성한 코드를 실행하고 실행결과를 보여줌 |  | 박용민
6 |  | 실습내용 평가 및 전달 | algo |  | 평가메시지 작성, '평가 전송' 버튼 | 문제에 대한 평가 데이터 생성 |  | 박용민
7 |  | 오류 발견 및 신고 | algo |  | 입력창에 오류신고내용 기술. '오류 전송' 버튼 | 오류 신고 데이터 생성 |  | 박용민
8 |  | 내용 검토 및 컨텐츠 수정 | algo |  | 학습자가 신고한 오류리스트 불러옴 | 오류신고 내용 확인 |  | 박용민
Note on J9: OK : 문제없음 NOK : GAP발생->GAP&Requirement 기재 N/A : Test미실시->비고기재