## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트_구매
| 개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
[5 empty] | U | O | S | F |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
| MM-0001 | BPO 자재 마스터 채번 요청 | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  | O |  |  | 103 | 홍길동 | 상 | 상 | O |  |  | 2011-12-14 |  |  | 2011-12-17
| MM-0002 | BPO 자재 마스터 생성 (BDC) | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  | O |  |  | 104 | 홍길동 | 중 | 상 | O |  |  | 2011-12-16 |  |  | 2011-12-19
| MM-0003 | BPO 자재 마스터 변경 (BDC) | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  | O |  |  | 105 | 홍길동 | 하 | 상 | O |  |  | 2011-12-19 |  |  | 2011-12-22
| MM-0004 | 주요 부재료 마스터 생성/수정 | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  | O |  |  | 101 | 홍길동 | 상 | 상 | O |  |  | 2011-12-23 |  |  | 2011-12-26
| MM-0005 | 자재 Master Excel Upload (BDC) | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  |  |  |  | 101 | 홍길동 | 중 | 상 | O |  |  | 2011-12-07 |  |  | 2011-12-10
| MM-0006 | 자재 마스터 조회 | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  |  |  |  | 406 | 홍길동 | 하 | 중 |  |  |  | 2012-05-10 |  |  | 2012-05-13
| MM-0007 | I-Pros-신규코드 채번요청 전송-OUT (I/F) | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  |  |  |  | 216 | 홍길동 | 중 | 상 |  | O |  | 2012-04-02 |  |  | 2012-04-05
| MM-0008 | I-Pros-신규코드 채번결과 전송-IN (I/F) | 2.1.1.1 | 자재마스터 신규/변경 |  |  |  |  | 217 | 홍길동 | 중 | 상 |  | O |  | 2012-04-04 |  |  | 2012-04-07
삭제 | MM-0009 | BPO 자재 Class 관리 | 2.1.1.2 | Class/특성값 관리 |  | O |  |  | 102 | 홍길동 | 하 | 상
삭제 | MM-0010 | 자재별 Class 기본값 관리 | 2.1.1.2 | Class/특성값 관리 |  | O |  |  | 106 | 홍길동 | 하 | 상
삭제 | MM-0011 | Class 및 특성값 Excel Upload | 2.1.1.2 | Class/특성값 관리 |  |  |  |  | 107 | 홍길동 | 중 | 상
삭제 | MM-0012 | Class 조회 | 2.1.1.2 | Class/특성값 관리 |  |  |  |  | 407 | 홍길동 | 하 | 하
삭제 | MM-0013 | 특성값 조회 | 2.1.1.2 | Class/특성값 관리 |  |  |  |  | 408 | 홍길동 | 하 | 하
| MM-0014 | Batch 특성 Upload (Coil ID, PRDN 등..) | 2.1.1.3 | Batch Master 관리 |  |  |  |  | 108 | 홍길동 | 중 | 상 | O |  |  | 2011-12-29 |  |  | 2012-01-01
삭제 | MM-0015 | Batch 특성 Manual 관리 (누락 Data 관리) | 2.1.1.3 | Batch Master 관리 |  | O |  |  | 109 | 홍길동 | 중 | 상
삭제 | MM-0016 | MES품질, ERP Code Mapping 관리 (Material, Batch) | 2.1.1.3 | Batch Master 관리 |  | O |  |  | 102 | 홍길동 | 중 | 상
| MM-0017 | Batch Master 리스트 | 2.1.1.3 | Batch Master 관리 |  |  |  |  | 409 | 홍길동 | 하 | 하 |  |  |  | 2012-05-14 |  |  | 2012-05-17
삭제 | MM-0018 | Batch Master 관리 Report | 2.1.1.3 | Batch Master 관리 |  |  |  |  | 410 | 홍길동 | 하 | 하
| MM-0019 | Vendor Master Excel Upload (BDC) | 2.1.2.1 | Vendor 마스터 신규 변경 |  |  |  |  | 101 | 홍길동 | 중 | 상 | O |  |  | 2011-12-09 |  |  | 2011-12-12
삭제 | MM-0020 | Vendor 마스터 조회 | 2.1.2.1 | Vendor 마스터 신규 변경 |  |  |  |  | 411 | 홍길동 | 하 | 하
| MM-0021 | 가격 정보 Excel Upload | 2.1.3.1 | Info Record 관리 |  |  |  |  | 215 | 홍길동 | 중 | 상 |  | O |  | 2012-03-14 |  |  | 2012-03-17
| MM-0022 | Info Record 조회 | 2.1.3.1 | Info Record 관리 |  |  |  |  | 412 | 홍길동 | 하 | 하 |  |  |  | 2012-05-29 |  |  | 2012-06-01
LE관련 | MM-0023 | 하역료 Condition 관리 | 2.1.3.2 | Condition Master |  | O |  |  | 218 | 홍길동 | 하 | 상 |  | O |  | 2012-04-06 |  |  | 2012-04-09
LE관련 | MM-0024 | 하역료 실적 입력 및 관리 | 2.1.3.2 | Condition Master |  | O |  |  | 219 | 홍길동 | 중 | 상 |  | O |  | 2012-04-11 |  |  | 2012-04-14
삭제 | MM-0025 | Condition Master 조회 | 2.1.3.2 | Condition Master |  |  |  |  | 413 | 홍길동 | 하 | 하
삭제 | MM-0026 | Source List Excel Upload | 2.1.4.1 | Source List |  |  |  |  | 220 | 홍길동 | 중 | 상
삭제 | MM-0027 | Source List 조회 | 2.1.4.1 | Source List |  |  |  |  | 414 | 홍길동 | 하 | 하
| MM-0028 | 신규 업체 평가 관리(부자재) | 2.1.5.1 | 신규업체 평가 선정 |  | O |  |  | 401 | 홍길동 | 상 | 중 |  |  |  | 2011-06-22 |  |  | 2011-06-25
삭제 | MM-0029 | 신규 업체 평가 수행(부자재) | 2.1.5.1 | 신규업체 평가 선정 |  | O |  |  | 402 | 홍길동 | 중 | 중
| MM-0030 | 신규 업체 평가 결과 결재 상신 및 조회(e-HR) | 2.1.5.1 | 신규업체 평가 선정 |  |  |  |  | 403 | 홍길동 | 중 | 중 |  |  |  | 2011-06-22 |  |  | 2011-06-25
삭제 | MM-0031 | 신규업체평가 조회(부자재) | 2.1.5.1 | 신규업체 평가 선정 |  |  |  |  | 404 | 홍길동 | 하 | 중
삭제 | MM-0032 | 업체 평가 결과 Upload(원자재) | 2.1.5.2 | 업체 거래 실적 평가 |  |  |  |  | 405 | 홍길동 | 중 | 중
삭제 | MM-0033 | 업체 평가 결과 조회 (원자재) | 2.1.5.2 | 업체 거래 실적 평가 |  |  |  |  | 406 | 홍길동 | 하 | 중
|  | 183 | 183 | 183 | 6 | 37 | 2 | 0 |  |  | 183 | 183 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
단위테스트(완료일기준) = [개발(완료일기준)]+3
Note on B4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on F4: U → User Exit, Enhancement, Standard Modify O → On-line Transaction S → Script, (Smart)Form R → Report I → Interface(RFC) M → Migration/Upload(BDC포함) F -> Function
Note on K4: 상/중/하
Note on L4: 상/중/하
Note on M4: 상/중/하
Note on Q4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on T4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on N5: 2012.02월전
Note on O5: 2012.03월전
Note on P5: 2012.04월전