## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트_구매
| 개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
[5 empty] | java | jsp | css | javascript | mapper |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
| 0001 | subjectList.jsp 과목 목록 표출화면 : 특정 과목 내 단원 목록 및 진척도 조회 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  | O |  |  |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0002 | subject-list.js 진척도 계산 및 인터페이스를 구현함 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  |  | O |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0003 | subject-list.css 과목목록 표출화면 레이아웃 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0004 | LearningController.java 이론학습과 관련된 요청 처리 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0005 | LearningService.java 이론학습 서비스의 기능을 정의한 인터페이스 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0006 | unitContent.jsp 단원 학습 내용 표출 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0007 | unit-content.css 단원 학습 내용 레이아웃 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0008 | unit-content.js 단원학습 내용화면의 기능을 구현함 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  |  | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0009 | LearningManger.java LearningService 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 4 | 박용민 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0010 | quiz.jsp 마무리 문제 풀기 양식 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  | O |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0011 | quiz.css 마무리 문제 풀기 화면의 레이아웃 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0012 | quiz.js 마무리 문제 풀기 기능의 사용자 이벤트 구현부 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  |  |  | O |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0013 | LearningDAO.java 이론학습 데이터의 DAO 인터페이스 | 1.1 | 이론학습 | O |  |  |  |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0014 | LeaningDAOimpl.java LearningDAO.java의 구현 클래스 | 1.1 | 이론학습 | O |  |  |  |  | 7 | 허은열 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0015 | LearningDAO-mapper.xml 이론학습 데이터를 다루기 위한 sql이 정의됨 | 1.1 | 이론학습 |  |  |  |  | O | 4 | 박용민 | 상 | 상 |  | O |  | 43920 |  |  | 43921
| 0016 | challengeList.jsp 도전과제 목록 표출 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0017 | challenge-list.css 도전과제 목록의 레이아웃 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  |  | O |  |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0018 | challenge-list.js 도전과제 목록의 사용자 이벤트 기능 구현부분 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  |  |  | O |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0019 | challengeSolving.jsp 도전과제 풀기화면 : 도전과제 내용확인 및 코드편집기 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 | O |  |  |  |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0020 | challenge-solving.css 도전과제 풀기화면의 레이아웃 정의 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  | O |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0021 | challenge-solving.js 도전과제 풀기의 사용자 이벤트 구현부 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  |  | O |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0022 | ChallengeController.java 도전과제 관련 요청처리 컨트롤러 | 1.2 | 도전과제 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0023 | ChallengeDAO.java 도전과제 데이터의 DAO 인터페이스 | 1.2 | 도전과제 | O |  |  |  |  | 1 | 김현욱 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0024 | ChallengeDAOImpl.java ChallengeDAO 인터페이스의 구현 클래스 | 1.2 | 도전과제 | [5 empty] | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0025 | ChallengeDAO-mapper.xml 도전과제 데이터에 접근하는 sql을 정의한 매퍼 | 1.2 | 도전과제 | [5 empty] | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0026 | code-editor.js 코드 편집기 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  |  | O |  | 4 | 허은열 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0027 | CodeLauncher.java 코드 컴파일 및 실행을 담당하는 프로그램의 인터페이스 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0028 | JavaLauncher.java CodeLauncher.java의 구현체이자 java언어를 실행하는 프로그램 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0029 | ChallengeService.java 도전과제 서비스들의 기능을 정의한 인터페이스 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0030 | ChallengeManager.java ChallengeService.java의 구현클래스 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0031 | ranking.jsp 랭킹 조회 화면 표출 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  | O |  |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0032 | ranking.css 랭킹 조회 화면 레이아웃 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0033 | ranking.js 랭킹 조회화면의 사용자 이벤트 구현부 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  |  |  | O |  | 1 | 김현욱 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0034 | RankingController.java 랭킹과 관련된 요청을 처리하는 컨트롤러 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O |  |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0035 | RankingService.java 랭킹 데이터를 조회하는 Service의 인터페이스 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0036 | RankingManager.java RankingService.java를 구현하는 클래스 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O |  |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0037 | learningContentManager.jsp 학습내용을 관리하는 페이지 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0038 | learning-content-manager.css 학습내용관리 페이지의 레이아웃 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0039 | learning-content-manager.js 학습내용관리 페이지 사용자 이벤트 구현부 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  |  | O |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0040 | unitContentEditor.jsp 단원의 내용 및 마무리문제을 편집하는 페이지 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O |  |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0041 | unit-content-editor.css 단원내용편집 페이지의 레이아웃 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  | O |  |  | 3 | 김현욱 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0042 | unit-content-editor.js 단원 내용 편집을 위한 사용자 이벤트 구현 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  |  | O |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0043 | challengeContentManager.jsp 도전과제 관리 페이지 : 도전과제의 리스트를 확인하고 관리하는 페이지 | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  | O |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0044 | challenge-content-manager.css 도전과제 관리 페이지 화면배치 | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0045 | challenge-content-manager.js 도전과제 관리 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  |  |  | O |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0046 | ContentManagingService.java 컨텐츠를 관리하는 서비스의 인터페이스 | 1.3 | 콘텐츠 관리 | O |  |  |  |  | 3 | 김현욱 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0047 | ContentManager.java ContentManagingService.java 의 구현클래스 | 1.3 | 콘텐츠 관리 | O |  |  |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0048 | signup.jsp 회원가입 페이지 | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  | O |  |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0049 | signup.css 화원가입 페이지 레이아웃 | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  |  | O |  |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0050 | signup.js 회원가입페이지의 사용자 이벤트 구현 | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  |  |  | O |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0051 | signin.jsp 회원 로그인 페이지 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 |  | O |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0052 | signin.css 회원로그인페이지 레이아웃 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0053 | signin.js 회원 로그인 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  |  | O |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0054 | profile.jsp 사용자 개인정보 관리 페이지 | 1.4.2 | 회원/회원수정 및 탈퇴 |  | O |  |  |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0055 | profile.css 사용자 개인정보 관리 페이지 레이아웃 | 1.4.2 | 회원/회원수정 및 탈퇴 |  |  | O |  |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0056 | profile.js 사용자 개인정보 관리 페이지의 사용자 이벤트 처리부 | 1.4.2 | 회원/회원수정 및 탈퇴 |  |  |  | O |  | 9 | 이유동 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
| 0057 | UserController.java 사용자 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0058 | LoginController.java 로그인/로그아웃 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0059 | UserService.java 사용자 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 3 | 이유동 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0060 | UserManager.java UserService 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0061 | UserDAO.java 사용자 데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO 인터페이스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0062 | UserDAOImpl.java UserDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0063 | UserDAO-mapper.xml UserDAO와 관련된 SQL을 정의한 mapper파일 | 1.4 | 회원 |  |  |  |  | O | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0064 | tutorApplication.jsp 튜터 신청 페이지 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  | O |  |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0065 | tutor-application.css 튜터 신청페이지 레이아웃 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0066 | tutor-application.js 튜터 신청페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  |  | O |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0067 | tutorApplicationList.jsp 튜터신청 처리페이지 : 사용자의 튜터 신청서를 처리하는 페이지 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  | O |  |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0068 | tutor-application-list.css 튜터신청 처리페이지의 레이아웃 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0069 | tutor-application-list.js 튜터신청 처리페이지의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  |  | O |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0070 | AdminController.java 관리자 계정에서 사용할 서비스용 요청을 처리함 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0071 | AdminService.java 관리자 계정에만 제공되는 서비스를 정의한 인터페이스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0072 | AdminServiceImpl.java AdminService 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0073 | board.jsp 게시판 메인 화면 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0074 | board.css 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0075 | board.js 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0076 | posting.jsp 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0077 | posting.css 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0078 | postring.js 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0079 | postView.jsp 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  |  | 3 | 이유동 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0080 | post-view.css 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0081 | post-view.js 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0082 | comment.jsp 댓글을 표시하고 컨트롤하는 부분 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  | O |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0083 | comment.css 댓글 창의 배치 정의 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 박용민 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0084 | comment.js 사용자 이벤트에 따라 댓글 처리를 요청하고 응답을 처리 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  | O |  | 9 | 박용민 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
| 0085 | PagingSerivce.java 게시글 페이징을 위한 기능을 정의한 인터페이스 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0086 | PageManager.java PagingService의 구현 클래스 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 7 | 박용민 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0087 | RowCriteria.java 정해진 행 수에 따라 행 개수를 계산함 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 7 | 박용민 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 |  |  | 2020-04-06
| 0088 | CommentController.java 댓글과 관련된 요청을 처리함 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0089 | CommentService.java 댓글 서비스의 기능들을 정의한 interface | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0090 | CommentManager.java CommentController 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 8 | 박용민 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
| 0091 | PostingDAO.java 게시글 데이터의 DAO 인터페이스 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0092 | PostringDAOImpl PostingDAO인터페이스의 구현 클래스 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0093 | PostingDAO-mapper.xml 게시글 데이터에 접근하는 sql을 정의한 mapper파일 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0094 | CommentDAO.java 댓글 데이터에 접근하는 방식을 정의한 인터페이스 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 9 | 박용민 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
| 0095 | CommentDAOImpl.java CommentDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-04-02
| 0096 | CommentDAO-mapper.xml 댓글데이터에 접근하는 sql들을 정의한 mapper파일 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  |  | O | 3 | 박용민 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0098 | main.css 메인화면의 배치 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0099 | main.js 메인화면의 사용자 이벤트 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0100 | header.jsp 사이트의 헤더 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0101 | nav.jsp 사이트의 네비게이션 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0102 | footer.jsp 사이트의 푸터 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0103 | common.css 사이트 헤더 푸터 네비게이션의 배치를 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  | 4 | 허은열 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 |  |  | 2020-03-31
| 0104 | common.js 사이트 헤더/푸터/네비게이션의 사용자 이벤트를 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0105 | meta.jsp 사이트의 meta데이터(head태그에 공통으로 담기는 내용) | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
| 0106 | ChallengeVO.java 도전문제 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0107 | ChallengeCaseVO.java 도전문제 케이스 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0108 | ChallengeResultVO.java 도전문제 결과 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0109 | SubjectVO.java 과목 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0110 | UnitVO.java 단원 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0111 | UnitCompletionVO.java 단원완료 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0112 | QuizVO.java 마무리 문제 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 0113 | QuizResultVO.java 마무리 문제 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
i | 0114 | BoardPostVO.java 게시글 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0115 | CommentVO.java 댓글 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0116 | AttachmentVO.java 첨부파일 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
| 0117 | CommentPreferenceVO.java 댓글 선호도 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 |  |  | 2020-04-04
| 0118 | UserVO.java 사용자 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
|  | 183 | 183 | 183 | 50 | 20 |  |  | 4 |  |  | 183 | 183 | 42 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 담당자 | 총개수 | 난이도 |  |  | 중요도 |  |  | 차수
[26 empty] | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 1차 | 2차 | 3차
[24 empty] | 박용민 | 35 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 15 | 14 | 6
[24 empty] | 김현욱 | 31 | 10 | 17 | 4 | 15 | 12 | 4 | 12 | 10 | 9
[24 empty] | 허은열 | 26 | 2 | 14 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7
[24 empty] | 이유동 | 25 | 1 | 13 | 11 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 10
[24 empty] | 합 | 117 | 19 | 53 | 29 | 35 | 35 | 31 | 47 | 38 | 32
난이도
[24 empty] | 상 | 9 | 7 | 4
[24 empty] | 중 | 8 | 5 | 2
[24 empty] | 하 | 6 | 3 | 1
[25 empty] | 하 | 중 | 상 | 중요도
[24 empty] | 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[24 empty] | 날짜 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-03-29 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 2020-04-04 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 2020-04-10
[25 empty] | 17 | 22 | 13 | 8 | 15 | 12 | 9 | 18 | 3
Formulas:
개발(완료일기준) = [단위테스트(완료일기준)]-1
단위테스트(완료일기준) = INDEX(AA141:AI142,2,XMATCH([순서],AA141:AI141))
난이도 = [총개수]+2
상 = [난이도]+2
중요도 = [상]+2
중요도 = [중요도]+2
Note on B4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on F4: U → User Exit, Enhancement, Standard Modify O → On-line Transaction S → Script, (Smart)Form R → Report I → Interface(RFC) M → Migration/Upload(BDC포함) F -> Function
Note on L4: 상/중/하
Note on M4: 상/중/하
Note on N4: 상/중/하
Note on R4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on U4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on O5: 2012.02월전
Note on P5: 2012.03월전
Note on Q5: 2012.04월전

## Sheet1
개발 번호 | 완료일 | 개발(완료일기준) | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) | 단위테스트(완료일기준) | 비 고
0023 |  | 2020-03-24 | ChallengeDAO.java 도전과제 데이터의 DAO 인터페이스 | 1.2 | 도전과제 | O |  |  |  |  | 1 | 김현욱 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0033 |  | 2020-03-24 | ranking.js 랭킹 조회화면의 사용자 이벤트 구현부 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  |  |  | O |  | 1 | 김현욱 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0048 |  | 2020-03-24 | signup.jsp 회원가입 페이지 | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  | O |  |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0051 |  | 2020-03-24 | signin.jsp 회원 로그인 페이지 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 |  | O |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0058 |  | 2020-03-24 | LoginController.java 로그인/로그아웃 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0099 | 0324 | 2020-03-24 | main.js 메인화면의 사용자 이벤트 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 43915
0100 | 0324 | 2020-03-24 | header.jsp 사이트의 헤더 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 43915
0102 | 0324 | 2020-03-24 | footer.jsp 사이트의 푸터 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0106 | 0324 | 2020-03-24 | main.css 메인화면의 배치 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-25
0107 | 0324 | 2020-03-24 | nav.jsp 사이트의 네비게이션 | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-25
0108 | 0324 | 2020-03-24 | meta.jsp 사이트의 meta데이터(head태그에 공통으로 담기는 내용) | 기타 | 디자인 |  | O |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-25
0109 | 0324 | 2020-03-24 | common.css 사이트 헤더 푸터 네비게이션의 배치를 정의 | 기타 | 디자인 |  |  | O |  |  | 4 | 허은열 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 2020-03-25
0110 | 0324 | 2020-03-24 | SQL 개발 | [7 empty] | 1 | 이유동 | [5 empty] | 43930 | 2020-03-25
0111 | 0324 | 2020-03-24 | ChallengeVO.java 도전문제 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0112 | 0324 | 2020-03-24 | ChallengeCaseVO.java 도전문제 케이스 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0113 | 0324 | 2020-03-24 | ChallengeResultVO.java 도전문제 결과 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0118 | 0324 | 2020-03-24 | SubjectVO.java 과목 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-25
0001 |  | 2020-03-26 | subjectList.jsp 과목 목록 표출화면 : 특정 과목 내 단원 목록 및 진척도 조회 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  | O |  |  |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0002 |  | 2020-03-26 | subject-list.js 진척도 계산 및 인터페이스를 구현함 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  |  | O |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0004 |  | 2020-03-26 | LearningController.java 이론학습과 관련된 요청 처리 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0005 |  | 2020-03-26 | LearningService.java 이론학습 서비스의 기능을 정의한 인터페이스 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0006 |  | 2020-03-26 | unitContent.jsp 단원 학습 내용 표출 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0010 |  | 2020-03-26 | quiz.jsp 마무리 문제 풀기 양식 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  | O |  |  |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0016 |  | 2020-03-26 | challengeList.jsp 도전과제 목록 표출 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  | O |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0018 |  | 2020-03-26 | challenge-list.js 도전과제 목록의 사용자 이벤트 기능 구현부분 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  |  |  | O |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0022 |  | 2020-03-26 | ChallengeController.java 도전과제 관련 요청처리 컨트롤러 | 1.2 | 도전과제 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 |  |  | O | 2020-03-26 | 2020-03-27
0024 |  | 2020-03-26 | ChallengeDAOImpl.java ChallengeDAO 인터페이스의 구현 클래스 | 1.2 | 도전과제 | [5 empty] | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0027 |  | 2020-03-26 | CodeLauncher.java 코드 컴파일 및 실행을 담당하는 프로그램의 인터페이스 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0029 |  | 2020-03-26 | ChallengeService.java 도전과제 서비스들의 기능을 정의한 인터페이스 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0030 |  | 2020-03-26 | ChallengeManager.java ChallengeService.java의 구현클래스 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0035 |  | 2020-03-26 | RankingService.java 랭킹 데이터를 조회하는 Service의 인터페이스 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O |  |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0049 |  | 2020-03-26 | signup.css 화원가입 페이지 레이아웃 | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  |  | O |  |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0050 |  | 2020-03-26 | signup.js 회원가입페이지의 사용자 이벤트 구현 | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  |  |  | O |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0053 |  | 2020-03-26 | signin.js 회원 로그인 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  |  | O |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0054 |  | 2020-03-26 | profile.jsp 사용자 개인정보 관리 페이지 | 1.4.2 | 회원/회원수정 및 탈퇴 |  | O |  |  |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0098 | 0324 | 2020-03-26 | UnitVO.java 단원 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-27
0101 | 0324 | 2020-03-26 | UnitCompletionVO.java 단원완료 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-27
0104 |  | 2020-03-26 | common.js 사이트 헤더/푸터/네비게이션의 사용자 이벤트를 처리함 | 기타 | 디자인 |  |  |  | O |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 | 2020-03-27
0105 | 0324 | 2020-03-26 | QuizVO.java 마무리 문제 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-27
0003 |  | 2020-03-28 | subject-list.css 과목목록 표출화면 레이아웃 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0007 |  | 2020-03-28 | unit-content.css 단원 학습 내용 레이아웃 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0011 |  | 2020-03-28 | quiz.css 마무리 문제 풀기 화면의 레이아웃 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0032 |  | 2020-03-28 | ranking.css 랭킹 조회 화면 레이아웃 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  |  | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0041 |  | 2020-03-28 | unit-content-editor.css 단원내용편집 페이지의 레이아웃 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  | O |  |  | 3 | 김현욱 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0046 |  | 2020-03-28 | ContentManagingService.java 컨텐츠를 관리하는 서비스의 인터페이스 | 1.3 | 콘텐츠 관리 | O |  |  |  |  | 3 | 김현욱 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0059 |  | 2020-03-28 | UserService.java 사용자 서비스 관련 기능을 정의한 인터페이스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 3 | 이유동 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0073 |  | 2020-03-28 | board.jsp 게시판 메인 화면 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  | O |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0079 |  | 2020-03-28 | postView.jsp 게시글 내용을 표시하는 페이지 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  |  | 3 | 이유동 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0091 |  | 2020-03-28 | PostingDAO.java 게시글 데이터의 DAO 인터페이스 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 | 2020-03-29
0096 |  | 2020-03-28 | QuizResultVO.java 마무리 문제 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-29
0114 | 0324 | 2020-03-28 | UserVO.java 사용자 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 1 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 | 2020-03-29
0116 | 0324 | 2020-03-28 | CommentDAO-mapper.xml 댓글데이터에 접근하는 sql들을 정의한 mapper파일 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  |  | O | 3 | 박용민 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-24 | 43919
0009 |  | 2020-03-30 | LearningManger.java LearningService 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O |  |  |  |  | 4 | 박용민 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-03-30 | 2020-03-31
0015 |  | 2020-03-30 | LearningDAO-mapper.xml 이론학습 데이터를 다루기 위한 sql이 정의됨 | 1.1 | 이론학습 |  |  |  |  | O | 4 | 박용민 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 43921
0019 |  | 2020-03-30 | challengeSolving.jsp 도전과제 풀기화면 : 도전과제 내용확인 및 코드편집기 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 | O |  |  |  |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 2020-03-31
0021 |  | 2020-03-30 | challenge-solving.js 도전과제 풀기의 사용자 이벤트 구현부 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  |  | O |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 2020-03-31
0025 |  | 2020-03-30 | ChallengeDAO-mapper.xml 도전과제 데이터에 접근하는 sql을 정의한 매퍼 | 1.2 | 도전과제 | [5 empty] | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 2020-03-31
0026 |  | 2020-03-30 | code-editor.js 코드 편집기 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  |  | O |  | 4 | 허은열 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 2020-03-31
0028 |  | 2020-03-30 | JavaLauncher.java CodeLauncher.java의 구현체이자 java언어를 실행하는 프로그램 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  |  |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-30 | 2020-03-31
0103 | 0324 | 2020-03-30 | BoardPostVO.java 게시글 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 | 2020-03-31
0008 |  | 2020-04-01 | unit-content.js 단원학습 내용화면의 기능을 구현함 | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  |  |  | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0012 |  | 2020-04-01 | quiz.js 마무리 문제 풀기 기능의 사용자 이벤트 구현부 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  |  |  | O |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0013 |  | 2020-04-01 | LearningDAO.java 이론학습 데이터의 DAO 인터페이스 | 1.1 | 이론학습 | O |  |  |  |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0017 |  | 2020-04-01 | challenge-list.css 도전과제 목록의 레이아웃 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  |  | O |  |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0020 |  | 2020-04-01 | challenge-solving.css 도전과제 풀기화면의 레이아웃 정의 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  | O |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0031 |  | 2020-04-01 | ranking.jsp 랭킹 조회 화면 표출 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  | O |  |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0040 |  | 2020-04-01 | unitContentEditor.jsp 단원의 내용 및 마무리문제을 편집하는 페이지 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O |  |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0047 |  | 2020-04-01 | ContentManager.java ContentManagingService.java 의 구현클래스 | 1.3 | 콘텐츠 관리 | O |  |  |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0064 |  | 2020-04-01 | tutorApplication.jsp 튜터 신청 페이지 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  | O |  |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0067 |  | 2020-04-01 | tutorApplicationList.jsp 튜터신청 처리페이지 : 사용자의 튜터 신청서를 처리하는 페이지 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  | O |  |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0076 |  | 2020-04-01 | posting.jsp 게시글 작성 폼 (작성/답글/수정) 전부 사용 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  | O |  |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0078 |  | 2020-04-01 | postring.js 게시글 작성 화면의 사용자 이벤트 처리 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  |  |  | O |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0085 |  | 2020-04-01 | PagingSerivce.java 게시글 페이징을 위한 기능을 정의한 인터페이스 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0092 |  | 2020-04-01 | PostringDAOImpl PostingDAO인터페이스의 구현 클래스 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O |  |  |  |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0095 |  | 2020-04-01 | CommentDAOImpl.java CommentDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-01 | 2020-04-02
0057 |  | 2020-04-03 | UserController.java 사용자 서비스를 요청하는 컨트롤러 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 2020-04-04
0060 |  | 2020-04-03 | UserManager.java UserService 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 | 2020-04-04
0061 |  | 2020-04-03 | UserDAO.java 사용자 데이터에 접근하는 방식을 정의한 DAO 인터페이스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 | 2020-04-04
0062 |  | 2020-04-03 | UserDAOImpl.java UserDAO 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 | 2020-04-04
0063 |  | 2020-04-03 | UserDAO-mapper.xml UserDAO와 관련된 SQL을 정의한 mapper파일 | 1.4 | 회원 |  |  |  |  | O | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-03 | 2020-04-04
0075 |  | 2020-04-03 | board.js 게시판 메인화면의 사용자 이벤트 처리부 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 2020-04-04
0081 |  | 2020-04-03 | post-view.js 게시글 내용의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  |  | O |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 2020-04-04
0082 |  | 2020-04-03 | comment.jsp 댓글을 표시하고 컨트롤하는 부분 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  | O |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 2020-04-04
0089 |  | 2020-04-03 | CommentService.java 댓글 서비스의 기능들을 정의한 interface | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 2020-04-04
0093 |  | 2020-04-03 | PostingDAO-mapper.xml 게시글 데이터에 접근하는 sql을 정의한 mapper파일 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  |  |  |  | O | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 2020-04-04
0115 | 0324 | 2020-04-03 | AttachmentVO.java 첨부파일 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 | 2020-04-04
0117 | 0324 | 43924 | CommentVO.java 댓글 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-03 | 43925
0014 |  | 2020-04-05 | LeaningDAOimpl.java LearningDAO.java의 구현 클래스 | 1.1 | 이론학습 | O |  |  |  |  | 7 | 허은열 | 상 | 중 | O |  |  | 2020-04-05 | 2020-04-06
0034 |  | 2020-04-05 | RankingController.java 랭킹과 관련된 요청을 처리하는 컨트롤러 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O |  |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 | 2020-04-06
0036 |  | 2020-04-05 | RankingManager.java RankingService.java를 구현하는 클래스 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O |  |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-04-05 | 2020-04-06
0037 |  | 2020-04-05 | learningContentManager.jsp 학습내용을 관리하는 페이지 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-04-05 | 2020-04-06
0039 |  | 2020-04-05 | learning-content-manager.js 학습내용관리 페이지 사용자 이벤트 구현부 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  |  | O |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 | 2020-04-06
0042 |  | 2020-04-05 | unit-content-editor.js 단원 내용 편집을 위한 사용자 이벤트 구현 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  |  | O |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 | 2020-04-06
0043 |  | 2020-04-05 | challengeContentManager.jsp 도전과제 관리 페이지 : 도전과제의 리스트를 확인하고 관리하는 페이지 | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  | O |  |  |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 | 2020-04-06
0086 |  | 2020-04-05 | PageManager.java PagingService의 구현 클래스 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 7 | 박용민 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 | 2020-04-06
0087 |  | 2020-04-05 | RowCriteria.java 정해진 행 수에 따라 행 개수를 계산함 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 | O |  |  |  |  | 7 | 박용민 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-05 | 2020-04-06
0038 |  | 2020-04-07 | learning-content-manager.css 학습내용관리 페이지의 레이아웃 | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0044 |  | 2020-04-07 | challenge-content-manager.css 도전과제 관리 페이지 화면배치 | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0045 |  | 2020-04-07 | challenge-content-manager.js 도전과제 관리 페이지 사용자 이벤트 처리 | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  |  |  | O |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0052 |  | 2020-04-07 | signin.css 회원로그인페이지 레이아웃 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0055 |  | 2020-04-07 | profile.css 사용자 개인정보 관리 페이지 레이아웃 | 1.4.2 | 회원/회원수정 및 탈퇴 |  |  | O |  |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0065 |  | 2020-04-07 | tutor-application.css 튜터 신청페이지 레이아웃 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0066 |  | 2020-04-07 | tutor-application.js 튜터 신청페이지의 사용자 이벤트 처리 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  |  | O |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0068 |  | 2020-04-07 | tutor-application-list.css 튜터신청 처리페이지의 레이아웃 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0069 |  | 2020-04-07 | tutor-application-list.js 튜터신청 처리페이지의 사용자 이벤트를 처리함 | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  |  |  | O |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0070 |  | 2020-04-07 | AdminController.java 관리자 계정에서 사용할 서비스용 요청을 처리함 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0071 |  | 2020-04-07 | AdminService.java 관리자 계정에만 제공되는 서비스를 정의한 인터페이스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0072 |  | 2020-04-07 | AdminServiceImpl.java AdminService 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.4 | 회원 | O |  |  |  |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0074 |  | 2020-04-07 | board.css 게시판 메인화면 레이아웃 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0077 |  | 2020-04-07 | posting.css 게시글 작성 화면의 레이아웃 정의 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0080 |  | 2020-04-07 | post-view.css 게시글 내용의 레이아웃 정의 | 1.5.1 | 게시판/게시판 조회 |  |  | O |  |  | 8 | 이유동 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0083 |  | 2020-04-07 | comment.css 댓글 창의 배치 정의 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  |  | O |  |  | 8 | 박용민 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0088 |  | 2020-04-07 | CommentController.java 댓글과 관련된 요청을 처리함 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0090 |  | 2020-04-07 | CommentManager.java CommentController 인터페이스를 구현한 클래스 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 8 | 박용민 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-07 | 2020-04-08
0056 |  | 2020-04-09 | profile.js 사용자 개인정보 관리 페이지의 사용자 이벤트 처리부 | 1.4.2 | 회원/회원수정 및 탈퇴 |  |  |  | O |  | 9 | 이유동 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 | 2020-04-10
0084 |  | 2020-04-09 | comment.js 사용자 이벤트에 따라 댓글 처리를 요청하고 응답을 처리 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 |  |  |  | O |  | 9 | 박용민 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 | 2020-04-10
0094 |  | 2020-04-09 | CommentDAO.java 댓글 데이터에 접근하는 방식을 정의한 인터페이스 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O |  |  |  |  | 9 | 박용민 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 | 2020-04-10
121 | 0324 | 43930 | CommentPreferenceVO.java 댓글 선호도 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  | O |  | 43924 | 2020-04-10
122 | 0324 | 43930 | UserVO.java 사용자 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 9 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-10
123 | 0324 |  | TutorApplicationVO.java 튜터신청서 VO | 기타 | VO | O |  |  |  |  | 9 | 박용민 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-10
999 | 0324 |  | QuizAnswerVO.java 마무리문제 답안 VO | [7 empty] | 9 | 박용민 | 하 | 상 |  |  |  | 2020-04-09 | 43931
999 | 0324 |  | interface 추가, Structure 구성 | [7 empty] | 1 | 김현욱 | [5 empty] | 43930 | 43931
999 | 0324 |  | JSP,js,css 파일 생성, 문서작업(program list, architecture) | [7 empty] | 1 | 김현욱 | [5 empty] | 43930 | 43931
999 | 0324 |  | source code merging | [7 empty] | 1 | 김현욱 | [5 empty] | 43930 | 43931