## 개발프로그램리스트
개발프로그램리스트_구매
개발 번호 | 개발 항목 제목 | To-Be 프로세스 ID | To-Be 프로세스명 | 프로그램유형 |  |  |  | 순서 | 담당 | 난 이 도 | 중요도 | 개발차수 |  |  | 개발(완료일기준) |  |  | 단위테스트(완료일기준) |  |  | 비 고
|  |  |  | JSP/HTML/CSS | JAVA | mapper | javascript |  |  |  |  | 1차 | 2차 | 3차 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자 | 계획일 | 실제수행일 | 담당자
MM-0001 | 과목 목록 표출(한 화면에 표출 불가하면 페이징) data = "과목이름", "튜터(콘텐츠 제공자) 이름", "학습 진척도" | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 | O | O | O |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0002 | 특정 과목 내 단원 목록 및 진척도 조회 input = "과목 번호" output = "단원번호, "단원명", "단원진척도(내용진행여부, 마무리문제 정오답개수)" | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  | O | O |  | 4 | 박용민 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0003 | 단원 학습 내용 표출 data = "단원 제목", "과목의 목차", "단원 내용", "작성자" | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  | O | O | O | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0004 | 단원에 포함된 마무리 문제 목록 요청 input =" 단원번호" output = "문제 이름", "이전 참여 결과" | 1.1.1 | 이론학습/단원학습진행 |  | O | O | O | 4 | 박용민 | 상 | 상 | O |  |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0005 | 마무리 문제 풀기 양식 data ="문제 제목", "문제 내용", "문제 선택지" | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 | O | O | O |  | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0006 | 마무리 문제 답안 검사 요청 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 | O | O |  |  | 2 | 박용민 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0007 | 정답여부 검사 및 결과 저장 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 |  | O | O |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0008 | 정답여부 및 해설 표시 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 | O |  | O |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0009 | 다음 단원 요청 | 1.1.2 | 이론학습/마무리문제풀기 | O | O | O |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0010 | 도전과제 목록 표출 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 | O |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0011 | 도전과제 검색 input = (타입, 키워드) ,output = 리스트(제목,작성자, 정답율) | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 |  | O | O |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0012 | 분류 별 도전과제 목록 표출 | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 | O | O | O |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0013 | 도전과제 풀기 양식 구성 ="과제 제목", "과제내용", "제한시간", "제한메모리", "코드작성기(아래항목 참조)" | 1.2.1 | 도전과제/도전과제조회 | O |  |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0014 | 코드 작성기 표출 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O |  |  | O | 4 | 허은열 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0015 | 코드 검사 요청 input = "작성코드", "작성자번호(사용자번호)", "과제번호" | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  | O |  |  | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0016 | 코드 컴파일 input ="코드" output = [성공시:"실행파일", "실행파일이름"] , [실패시: "컴파일 에러 메시지"] | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  | O |  |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0017 | 코드 채점 및 결과 저장 input ="테스트케이스 input" output ="실제 output", 일치여부, 수행시간, 사용메모리 | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 |  |  | O |  | 4 | 김현욱 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0018 | 실행결과 출력 data ="실행결과(정오답여부)", "수행시간", "사용메모리", [실패시: "실패 사유"] | 1.2.2 | 도전과제/도전과제 풀기 | O | O |  | O | 2 | 김현욱 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0019 | 랭킹 조회 화면 표출 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O | O |  |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0020 | 랭킹 검색 input = 문제번호, 기준(메모리사용,수행시간 등), 유저번호(등수확인대상,null 가능) | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 |  | O | O |  | 7 | 이유동 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
MM-0021 | 검색 결과 표출 data = 문제번호, 기준, 사용코드 , 사용자 이름, 전체 사용자 | 1.2.3 | 도전과제/랭킹보기 | O | O |  |  | 5 | 이유동 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0022 | 관리자/튜터 여부 확인 input = "현재 세션정보"."사용자타입" output = "사용자 타입" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O | O |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0023 | 새 과목 생성 input ="새 과목 이름", "작성자번호(사용자번호)" output ="새 과목 번호" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0024 | 새 단원 생성 input ="새 단원 이름", "과목번호", "단원 내용" output = "새 단원 번호" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O | O |  | 5 | 박용님 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0025 | 단원내용 편집화면 표출 구성 = "단원내용 편집기", "제목", "단원번호" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 | O | O | O |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0026 | 마무리 문제 편집화면 표출 구성 ="문제 리스트", "문제 내용편집기", "답안 선택지 리스트" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 | O | O | O |  | 5 | 허은열 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0027 | 단원 편집 내용 적용 input ="단원이름", "단원내용", 마무리문제리스트(제목, 내용, 선택지리스트(답, 정답여부)) | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O | O |  | 3 | 김현욱 | 하 | 중 | O |  |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0028 | 과목 삭제 input ="과목번호" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O | O |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0029 | 단원 삭제 input ="단원번호" | 1.3.1 | 콘텐츠 관리/이론학습 관리 |  | O | O |  | 6 | 김현욱 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0030 | 도전과제 생성 input ="새 과제 이름", "작성자번호(사용자번호)", "과제내용" output ="새 과제 번호" | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  | O | O |  | 7 | 김현욱 | 상 | 중 |  | O |  | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
MM-0031 | 과제 내용 편집화면 표출 구성 ="과제이름", "과제내용 편집기", "시간제한", "메모리제한" | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 | O | O |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0032 | 테스트 케이스 편집화면 표출 구성 = "과제이름", "시간제한", "메모리제한", "테스트케이스 리스트", "input 편집기", "output편집기" | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 | O | O |  |  | 5 | 김현욱 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0033 | 편집내용 반영 요청 input ="과제이름", "시간제한", "메모리제한", 테스트케이스리스트("케이스이름", "input", "기대값(output)") | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  | O | O |  | 3 | 김현욱 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0034 | 도전 과제 삭제 input ="도전과제 번호" | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  | O | O |  | 6 | 김현욱 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0035 | 테스트케이스 삭제 input ="테스트케이스 번호" | 1.3.2 | 콘텐츠 관리/도전과제 관리 |  | O | O |  | 6 | 김현욱 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0036 | 회원가입 화면 표출 = "username", "password", "email" 등 | 1.4.1 | 회원/회원가입 | O | O |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
MM-0037 | 이메일 or 사용자이름 중복 확인 요청 input = "이메일" or "사용자이름" 결과 = "중복여부" | 1.4.1 | 회원/회원가입 |  | O | O | O | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0038 | 회원가입 요청 input ="username", "password", "email" 등 | 1.4.1 | 회원/회원가입 | O | O | O |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
MM-0039 | 회원가입요청 결과 표출 data = "가입요청여부" ["회원이름": 성공 시] ["실패이유":실패시] | 1.4.1 | 회원/회원가입 | O | O |  |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  | O |  | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0040 | 로그인 세션 여부 확인 | 1.4.2 | 회원수정 및 탈퇴 |  | O |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
MM-0041 | 회원정보 편집화면 표출 구성 = "회원이름", "이메일", "비밀번호" | 1.4.2 | 회원수정 및 탈퇴 | O | O |  |  | 3 | 이유동 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0042 | 회원정보 요청 data ="username", "password", "email" 등 | 1.4.2 | 회원수정 및 탈퇴 |  | O | O |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0043 | 회원정보 수정 input ="username", "password", "email" 등 | 1.4.2 | 회원수정 및 탈퇴 |  | O | O |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0044 | 회원탈퇴 요청 data ="회원 번호" "password" | 1.4.2 | 회원수정 및 탈퇴 |  | O | O |  | 6 | 이유동 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0045 | 튜터신청양식 표출 구성 = "사용자이름", "본인이력 편집기", "첨부파일" | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 | O | O |  |  | 6 | 김현욱 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0046 | 튜터 신청 input = "사용자번호", "이력 내용", "첨부파일" | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 |  | O | O |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0047 | 튜터 신청서 목록 화면 표출 구성 = 테이블("신청자이름", "이력서 제목", "첨부파일", "승인여부 버튼") | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 | O | O | O |  | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0048 | 튜터 신청/거절 승인 구성 = "신청서 번호", "승인여부" | 1.4.3 | 회원/회원튜터 신청 | O | O | O | O | 8 | 김현욱 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0049 | 회원 로그인 양식 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 | O | O |  |  | 3 | 허은열 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0050 | 회원 로그인 처리 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O | O |  | 2 | 이유동 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0051 | 회원 로그아웃 | 1.4.4 | 회원/로그인 및 로그아웃 |  | O |  |  | 1 | 이유동 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
MM-0052 | 게시판 화면 표출 구성 = 게시글목록(제목,작성자,작성시간,조회수,첨부파일여부), 검색툴(검색어 입력, 검색타입, 검색버튼), 페이지컨트롤(페이지번호, 이전, 다음, 처음, 마지막) | 1.5.1 | 게시판/게시판 및 게시글 조회 | O | O |  |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  | O |  | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0053 | 일반 조회 input = "페이지번호" output = "페이지와 일치하는 게시글리스트", 게시글 페이지 정보 | 1.5.1 | 게시판/게시판 및 게시글 조회 |  | O | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0054 | 검색 요청 input = "검색타입" , "검색어 키워드", "페이지번호" output = "페이지와 일치하는 게시글리스트", 게시글 페이지 정보 | 1.5.1 | 게시판/게시판 및 게시글 조회 |  | O | O |  | 7 | 박용민 | 상 | 중 |  |  | O | 2020-04-07 |  |  | 2020-04-08
MM-0055 | 게시글 열람 구성 = 제목, 게시글내용, 작성자, 조회수, 작성일시, 첨부파일, "댓글리스트" 등 | 1.5.1 | 게시판/게시판 및 게시글 조회 | O | O | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  | O |  | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0056 | 게시글 댓글 조회 | 1.5.1 | 게시판/게시판 및 게시글 조회 | O | O | O | O | 8 | 허은열 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0057 | 게시글 등록하기 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O | O | O |  | 3 | 박용민 | 하 | 중 |  |  | O | 2020-03-28 |  |  | 2020-03-29
MM-0058 | 게시글 답글등록하기 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O | O | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  |  | O | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0059 | 게시글 수정하기 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O | O | O |  | 5 | 박용민 | 중 | 중 |  |  | O | 2020-04-02 |  |  | 2020-04-03
MM-0060 | 게시글 삭제 | 1.5.2 | 게시판/게시글 관리 | O | O | O |  | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0061 | 댓글 등록하기 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O | O | O | O | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0062 | 댓글 답글하기 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O | O | O | O | 9 | 박용민 | 상 | 하 |  |  | O | 2020-04-11 |  |  | 2020-04-12
MM-0063 | 댓글 수정하기 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O | O | O | O | 8 | 박용민 | 중 | 하 |  |  | O | 2020-04-09 |  |  | 2020-04-10
MM-0064 | 댓글 삭제하기 | 1.5.3 | 게시판/댓글 관리 | O | O | O | O | 6 | 박용민 | 하 | 하 |  |  | O | 2020-04-04 |  |  | 2020-04-05
MM-0065 | 메인화면 | 기타 | 디자인 | O | O | O | O | 4 | 허은열 | 상 | 상 |  | O |  | 2020-03-31 |  |  | 2020-04-01
MM-0066 | 헤더 | 기타 | 디자인 | O |  |  | O | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
MM-0067 | 사이트 네비게이션 | 기타 | 디자인 | O |  |  | O | 2 | 허은열 | 중 | 상 | O |  |  | 2020-03-26 |  |  | 2020-03-27
MM-0068 | 푸터 | 기타 | 디자인 | O |  |  |  | 1 | 허은열 | 하 | 상 | O |  |  | 2020-03-24 |  |  | 2020-03-25
| 183 | 183 | 183 | 39 | 60 | 46 | 14 |  |  | 183 | 183 | 20 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 담당자 | 총개수 | 난이도 |  |  | 중요도 |  |  | 차수
[24 empty] | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 1차 | 2차 | 3차
[22 empty] | 박용민 | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9
[22 empty] | 김현욱 | 22 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9
[22 empty] | 허은열 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1
[22 empty] | 이유동 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4
[22 empty] | 합 | 67 | 11 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23
난이도
[22 empty] | 상 | 9 | 7 | 4
[22 empty] | 중 | 8 | 5 | 2
[22 empty] | 하 | 6 | 3 | 1
[23 empty] | 하 | 중 | 상 | 중요도
[22 empty] | 순서 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[22 empty] | 날짜 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 2020-04-12
[23 empty] | 6 | 11 | 8 | 7 | 12 | 13 | 3 | 7 | 1
Formulas:
개발(완료일기준) = [단위테스트(완료일기준)]-1
단위테스트(완료일기준) = INDEX(Z92:AH93,2,XMATCH([순서],Z92:AH92))
Note on B4: 모듈+'-'+일련번호(4자리) 예)FI-0001 일련번호 4자리는 모듈내 번호부여 규칙에 의거 정의함. 가능하면 To-Be Process ID에따라 대분류 소분류하는 것이 바람직합니다. 예) 6.1.1.1 기능위치 마스터 관련 개발이면 PM-1111
Note on F4: U → User Exit, Enhancement, Standard Modify O → On-line Transaction S → Script, (Smart)Form R → Report I → Interface(RFC) M → Migration/Upload(BDC포함) F -> Function
Note on K4: 상/중/하
Note on L4: 상/중/하
Note on M4: 상/중/하
Note on Q4: "개발완료"는 개발자자체테스트까지 통과된것을 의미함.
Note on T4: - 테스트 주체 : 개발요청자(PI) - 실시 : 개발완료후 3일 내
Note on N5: 2012.02월전
Note on O5: 2012.03월전
Note on P5: 2012.04월전